**7. Sumarul deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de**

**selecție. TERMENE ACTUALIZATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Decizie/procedură/activitate** | **Termen/dată** | **Responsabil** |
| 1. | Declanșare/reluare procedură | Maxim 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a H.C.L. nr. 29/01.03.2021 Vaslui – 04.03.2021 | Autoritatea publică tutelară |
| 2. | Elaborare componenta inițială a planului de selecție | Maxim 5 zile de la data declanșării/reluării procedurii —  | Comisia de selecție |
| 3. | Definitivare componenta integrală a planului de selecție | Până la data finalizării procedurii  | Comisia de selecție |
| 1. | Publicarea anunțului de selecție | 16.03.2021 | Autoritatea publică tutelară — comisia de selecție |
| 2. | Depunerea dosarelor de candidatură | 19.04.2021, ora 16:00 | CandidațiComisia de selecție |
| 3. | Evaluarea candidaturilor și constituirea listei lungi:-evaluarea candidaților în raport cu minimul de criterii;-solicitarea de clarificări privitoare la candidatură;-informare în scris a candidaților respinși și alcătuirea listei lungi. | 2 zile de la data limită de depunere a dosarelor | Comisia de selecție |
| 4. | Crearea și anunțarea listei scurte | 29.04.2021 |  |
| 5. | Depunerea declarației de intenție de către candidații rămași în lista scurtă | În termen de 15 zile de la data afișării listei scurte, nu mai târziu 14.05.2021; | Candidații din lista scurtă |
| 6. | Analiza declarației de intenție și integrare rezultatelor în matricea profilului candidaților | În termen de 2 zile de la data depunerii declaratei de intenție. | Comisia de selecție |
| 7. | Selecția finală pe baza de interviu | În termen de maxim 4 zile de la analiza declarației | Comisia de selecție |
| 8. | Întocmirea raportului final | În termen de 5 zile de la interviu | Comisia de selecție |

Notă: Termenele prevăzute anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile apărute pe parcursul derulării activităților.